## 見積実行予算表
見積及び実行予算表 |  |  |  | ＰＪ予定損益
|  |  |  | 工数見積金額 | 20163000
|  |  |  | 調整 | -163000
|  |  |  | 請負金額 | 20000000
ＰＪ名：Ａ請負工事 |  |  |  | 当初原価総額 | 13442000
| ＰＪ責任者：竹山正久 |  |  | 粗利額 | 6558000
|  |  |  | 粗利率 | 32.79% | [23 empty] | 途中省略
Ⅰ進捗管理合計：工程・作業内容・時間 |  |  |  | 18年4月 |  |  | 18年5月 |  |  | 18年6月 |  | 18年7月 | 18年8月 | 18年9月 |  | 18年10月 |  | 18年11月 |  |  | 18年12月 |  | 19年1月 |  |  | 19年2月 |  |  | 19年3月 |  |  |  | 計
ステータス |  |  | 予定 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ２ | フェーズ２ | フェーズ２ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ３ | フェーズ３ | フェーズ３ | フェーズ３ | 結合 | 結合 | 結合 | 最終テスト | 最終テスト | 最終テスト | 調整
|  |  | 実績 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定
作業内容 |  |  | 予定 | 仕様打合せ | 実作業 | 実作業 | 実作業 | テスト | 確認 | 仕様打合せ | プログラミング | プログラミング | プログラミング | テスト | 確認 | 仕様打合せ | プログラミング | プログラミング | テスト | 確認 | 仕様打合せ | プログラミング | プログラミング | テスト | 確認 | 実作業 | テスト | 確認 | テスト | 確認 | 確認 | 確認
|  |  | 実績 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定
直接作業時間合計 |  |  | 予定 | 80 | 70 | 90 | 90 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 3430
|  |  | 金額 | 314000 | 244000 | 324000 | 324000 | 414000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 0 | 13442000
Ⅰ－１実際工数原価算定
氏名 ： 自社 |  |  | 時間 | 時間
東京太郎 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 560
| 金額 | 3000 | 金額 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 1680000
千葉次郎 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 560
| 金額 | 3200 | 金額 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 1792000
埼玉三郎 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 520
| 金額 | 4000 | 金額 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 2080000
群馬四郎 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 500
| 金額 | 4500 | 金額 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 2250000
神奈川浜子 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 480
| 金額 | 5000 | 金額 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2400000
| 作業時間 | 見積単価 | 予定 | [29 empty] | 0
| 金額 |  | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 | 作業時間 |  | 予定 | 80 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2620
| 金額 |  | 金額 | 314000 | 124000 | 204000 | 204000 | 294000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 0 | 10202000
氏名 ： 外注
茨城五郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 810
| 作業時間 | 4000 | 金額 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 3240000
栃木六郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 | [29 empty] | 0
| 作業時間 | 5000 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 作業時間 | 単価 | 予定 | [29 empty] | 0
| 作業時間 |  | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 | 作業時間 |  | 予定 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 810
| 作業時間 |  | 金額 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 3240000
Ⅰ－２見積工数原価算定
氏名 ： 自社 | 見積倍数 | 1.5 | 時間 | 時間
東京太郎 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 560
| 金額 |  | 金額 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 2520000
千葉次郎 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 560
| 金額 |  | 金額 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 2688000
埼玉三郎 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 520
| 金額 |  | 金額 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 3120000
群馬四郎 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 500
| 金額 |  | 金額 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 3375000
神奈川浜子 | 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 480
| 金額 |  | 金額 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 3600000
| 作業時間 | 見積単価 | 予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 金額 |  | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 | 作業時間 |  | 予定 | 80 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2620
| 金額 |  | 金額 | 471000 | 186000 | 306000 | 306000 | 441000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 0 | 15303000
氏名 ： 外注
茨城五郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 810
| 作業時間 |  | 金額 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 4860000
栃木六郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 作業時間 |  | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 作業時間 | 単価 | 予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 作業時間 |  | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 | 作業時間 |  | 予定 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 810
| 作業時間 |  | 金額 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 4860000
Ⅱ 損益計算書等
Ⅱ－１ 損益収支
当初予算 | 科目 | 相手先名 | 内容 | 18年4月 |  |  | 18年5月 |  |  | 18年6月 |  | 18年7月 | 18年8月 | 18年9月 |  | 18年10月 |  | 18年11月 |  |  | 18年12月 |  | 19年1月 |  |  | 19年2月 |  |  | 19年3月 |  |  |  | 計
| 予定 実績 |  |  | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 調整
| 売上 |  |  | 471000 | 366000 | 486000 | 486000 | 621000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | -163000 | 20000000
0
0
0
|  | 合計 |  | 471000 | 366000 | 486000 | 486000 | 621000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | 771000 | -163000 | 20000000
| 売上原価 | 甲 | [30 empty] | 0
|  | 乙 | [30 empty] | 0
|  | 丙 | [30 empty] | 0
|  | 人件費 社内 |  | 314000 | 124000 | 204000 | 204000 | 294000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 0 | 10202000
|  | 人件費 外注 |  | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 3240000
|  | 合計 |  | 314000 | 244000 | 324000 | 324000 | 414000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 0 | 13442000
|  | 在庫増減 | [30 empty] | 0
| 粗利： |  |  | 157000 | 122000 | 162000 | 162000 | 207000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | -163000 | 6558000
| 販売費 | 販売手数料 | [30 empty] | 0
| 営業利益： |  |  | 157000 | 122000 | 162000 | 162000 | 207000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | -163000 | 6558000
Ⅱ－2 キャッシュフロー表
当初予算 | 科目 | 相手先名 | 内容 | 18年4月 |  |  | 18年5月 |  |  | 18年6月 |  | 18年7月 | 18年8月 | 18年9月 |  | 18年10月 |  | 18年11月 |  |  | 18年12月 |  | 19年1月 |  |  | 19年2月 |  |  | 19年3月 |  |  |  | 計
| 予定 実績 |  |  | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 調整
| 売上 | [5 empty] | 1323000 | [10 empty] | 8046000 | [7 empty] | 6168000 | [5 empty] | 4463000 | 20000000
0
0
0
|  | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4463000 | 20000000
| 売上原価 | 甲 | [30 empty] | 0
|  | 乙 | [30 empty] | 0
|  | 丙 | [30 empty] | 0
|  | 人件費 社内 |  | 314000 | 124000 | 204000 | 204000 | 294000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 0 | 10202000
|  | 人件費 外注 |  | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 3240000
|  | 合計 |  | 314000 | 244000 | 324000 | 324000 | 414000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 0 | 13442000
|  | 在庫増減 | [30 empty] | 0
| 粗利： |  |  | -314000 | -244000 | -324000 | 999000 | -414000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | 7532000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | 5654000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | 4463000 | 6558000
| 販売費 | 販売手数料 | [30 empty] | 0
| 営業利益： |  |  | -314000 | -244000 | -324000 | 999000 | -414000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | 7532000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | 5654000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | -514000 | 4463000 | 6558000
表の見方と入力方法
Ⅰ-1は、財務会計で使用する原価による単価若しくは社内単価を使用する。
Ⅰ-2は、顧客に提出する見積で使用する利益を乗せた単価を使用する。
Ⅰ-1、Ⅰ－２とも作業時間は同一である。Ｃ４５のセルで利益を乗せた倍率を使用している。
Ⅰ-1が、実行予算となる。
Ⅰ-2が、見積書の根拠となる。

## 進捗管理表
ＰＪＡ：進捗管理総合表 |  |  |  | ＰＪ予定損益 |  |  | 出来高 | 当初予算 | 進捗率 | 修正予算 | 進捗率
|  |  |  | 請負金額 | 20000000 |  | 売上高 | 4137886.9276 | 20.69% | 4813271.8345 | 24.07%
ＰＪ名：Ａ請負工事 |  |  |  | 当初原価総額 | 15636000 |  | 原価総額 | 3235000 | 20.69% | 3235000 | 24.07%
| ＰＪ責任者：竹山正久 |  |  | 粗利額 | 4364000 |  | 粗利額 | 902886.9276 |  | 1578271.8345
|  |  |  | 粗利率 | 21.82% |  | 粗利率 | 21.82% |  | 32.79% | [18 empty] | 途中省略
Ⅰ進捗管理合計：工程・作業内容・時間 |  |  |  | 18年4月 |  |  | 18年5月 |  |  | 18年6月 |  | 18年7月 | 18年8月 | 18年9月 |  | 18年10月 |  | 18年11月 |  |  | 18年12月 |  | 19年1月 |  |  | 19年2月 |  |  | 19年3月 |  |  | 計 | 当初予算
ステータス |  |  | 予定 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ２ | フェーズ２ | フェーズ２ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ３ | フェーズ３ | フェーズ３ | フェーズ３ | 結合 | 結合 | 結合 | 最終テスト | 最終テスト | 最終テスト
|  |  | 実績 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | 仕様・要件定義 | フェーズ１ | フェーズ１ | フェーズ１ | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定
作業内容 |  |  | 予定 | 仕様打合せ | 実作業 | 実作業 | 実作業 | テスト | 確認 | 仕様打合せ | プログラミング | プログラミング | プログラミング | テスト | 確認 | 仕様打合せ | プログラミング | プログラミング | テスト | 確認 | 仕様打合せ | プログラミング | プログラミング | テスト | 確認 | 実作業 | テスト | 確認 | テスト | 確認 | 確認
|  |  | 実績 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定
直接作業時間合計 |  |  | 予定 | 80 | 70 | 90 | 90 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 3430 | 4450
|  |  | 実績 | 120 | 90 | 100 | 85 | 80 | 65 | 165 | 140 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960
Ⅰ－１工数計算
氏名 ： 自社 |  |  | 時間 | 時間
東京太郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 560 | 600
| 作業時間 | 3000 | 実績 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | [19 empty] | 165
千葉次郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 560 | 580
| 作業時間 | 3200 | 実績 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | [19 empty] | 165
埼玉三郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 520 | 520
| 作業時間 | 4000 | 実績 |  |  | 20 | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | [19 empty] | 110
群馬四郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 | 500
| 作業時間 | 4500 | 実績 | 30 |  |  |  | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | [19 empty] | 105
神奈川浜子 | 作業時間 | 単価 | 予定 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 480 | 450
| 作業時間 | 5000 | 実績 | 30 |  |  |  |  | 5 | 25 | 20 | 15 | [19 empty] | 95
| 作業時間 | 単価 | 予定 | [28 empty] | 0
| 作業時間 |  | 実績 | [28 empty] | 0
計 | 作業時間 |  | 予定 | 80 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2620 | 2650
| 作業時間 |  | 実績 | 120 | 50 | 60 | 45 | 40 | 25 | 125 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
| 金額 | 実績＆予定 | 金額 | 471000 | 155000 | 204000 | 153000 | 147000 | 98500 | 492500 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 10202000 | 10236000
氏名 ： 外注
茨城五郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 810 | 600
| 作業時間 | 4000 | 実績 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [19 empty] | 320
栃木六郎 | 作業時間 | 単価 | 予定 | [28 empty] | 0 | 600
| 作業時間 | 5000 | 実績 | [28 empty] | 0
| 作業時間 | 単価 | 予定 | [28 empty] | 0 | 600
| 作業時間 |  | 実績 | [28 empty] | 0
計 | 作業時間 |  | 予定 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 810 | 1800
| 作業時間 |  | 実績 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
| 金額 | 実績＆予定 | 金額 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 3240000 | 5400000
Ⅱ 損益計算書
Ⅱ－１ 当初予算総額方式
当初予算 | 科目 | 相手先名 | 内容 | 18年4月 |  |  | 18年5月 |  |  | 18年6月 |  | 18年7月 | 18年8月 | 18年9月 |  | 18年10月 |  | 18年11月 |  |  | 18年12月 |  | 19年1月 |  |  | 19年2月 |  |  | 19年3月 |  |  | 計
| 予定 実績 |  |  | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定
| 売上 |  |  | 602455.8711 | 402916.3469 | 465592.2231 | 400358.1479 | 392683.5508 | 330647.2244 | 834612.4328 | 708621.1307 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 3370427.2192 | 20000000
0
0
0
|  | 合計 |  | 602455.8711 | 402916.3469 | 465592.2231 | 400358.1479 | 392683.5508 | 330647.2244 | 834612.4328 | 708621.1307 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 657457.1502 | 3370427.2192 | 20000000
| 売上原価 | 甲 | [29 empty] | 0
|  | 乙 | [29 empty] | 0
|  | 丙 | [29 empty] | 0
|  | 人件費 社内 |  | 471000 | 155000 | 204000 | 153000 | 147000 | 98500 | 492500 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 9995000
|  | 人件費 外注 |  | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 3520000
|  | 合計 |  | 471000 | 315000 | 364000 | 313000 | 307000 | 258500 | 652500 | 554000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 13515000
|  | 在庫増減 | [29 empty] | 0
| 粗利： |  |  | 131455.8711 | 87916.3469 | 101592.2231 | 87358.1479 | 85683.5508 | 72147.2244 | 182112.4328 | 154621.1307 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 2856427.2192 | 6485000
| 販売費 | 販売手数料 | [29 empty] | 0
| 営業利益： |  |  | 131455.8711 | 87916.3469 | 101592.2231 | 87358.1479 | 85683.5508 | 72147.2244 | 182112.4328 | 154621.1307 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 143457.1502 | 2856427.2192 | 6485000
Ⅱ－２ 修正予算原価方式
予算修正 | 科目 | 相手先名 | 内容 | 18年4月 |  |  | 18年5月 |  |  | 18年6月 |  | 18年7月 | 18年8月 | 18年9月 |  | 18年10月 |  | 18年11月 |  |  | 18年12月 |  | 19年1月 |  |  | 19年2月 |  |  | 19年3月 |  |  | 計
| 売上 |  |  | 700788.5731 | 468680.2559 | 541586.0735 | 465704.5083 | 456777.2653 | 384615.3846 | 970837.673 | 824282.1009 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 656152.3583 | 20000000
0
0
0
|  | 合計 |  | 700788.5731 | 468680.2559 | 541586.0735 | 465704.5083 | 456777.2653 | 384615.3846 | 970837.673 | 824282.1009 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 764767.1477 | 656152.3583 | 20000000
| 売上原価 | 甲 | [29 empty] | 0
|  | 乙 | [29 empty] | 0
|  | 丙 | [29 empty] | 0
|  | 人件費 社内 |  | 471000 | 155000 | 204000 | 153000 | 147000 | 98500 | 492500 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 9995000
|  | 人件費 外注 |  | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 3520000
|  | 合計 |  | 471000 | 315000 | 364000 | 313000 | 307000 | 258500 | 652500 | 554000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 13515000
| 粗利益： |  |  | 229788.5731 | 153680.2559 | 177586.0735 | 152704.5083 | 149777.2653 | 126115.3846 | 318337.673 | 270282.1009 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 142152.3583 | 6485000
| 販売費 | 販売手数料 | [29 empty] | 0
| 営業利益： |  |  | 229788.5731 | 153680.2559 | 177586.0735 | 152704.5083 | 149777.2653 | 126115.3846 | 318337.673 | 270282.1009 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 250767.1477 | 142152.3583 | 6485000
表の見方と入力方法
工事進行基準を採用しており、標準単価×直接作業時間（社内＋外注）による原価比例方式により売上高を計上する。
当初予算は、請負金額×実際原価÷（当初予算原価総額標準単価×直接作業時間）で計算している。
修正予算は、請負金額×実際原価÷修正予算原価総額（標準単価×直接作業時間）で計算している。
最後月は差額で計上している。
見積工事原価の見直し
当初予定している作業時間を予定に入力しておく。
実際に発生した作業時間を実績に入力する。
ステータスが終了する都度、将来のステータスの見直しをし上書き修正する。
作業内容も終了する都度、将来の作業内容の見直しを行い上書き修正する。
結果、ステータスと作業内容の見直しの結果、将来の予定作業時間の見直しをし、予定の作業時間を修正する。